PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2026

I. Identidad y propósito institucional

La convivencia escolar constituye un eje formativo esencial del Colegio Colonial de Pirque. El establecimiento implementa un modelo preventivo, formativo y sistémico, orientado a anticipar situaciones de riesgo, fortalecer la autorregulación estudiantil y consolidar una cultura institucional basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida.

El año 2026 constituye el primer período de medición sistemática institucional mediante indicadores cuantitativos formales en materia de convivencia escolar, estableciendo una línea base oficial para análisis comparativo a partir del año 2027.

La convivencia escolar es comprendida como un proceso pedagógico permanente que se enseña, se aprende y se acompaña sistemáticamente, trascendiendo la mera gestión reactiva de conflictos.

II. Fundamentación y principios

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2026 se elabora en conformidad con:

- Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar

- Ley General de Educación

- Política Nacional de Convivencia Escolar vigente

Se articula coherentemente con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 2026 del establecimiento.

El Plan adopta un enfoque:

- Preventivo

- Formativo

- Sistémico

- Con trazabilidad documental

Garantiza el debido proceso, la proporcionalidad de las medidas, la coherencia institucional y el respaldo verificable de procesos.

Principios:

- Interés superior del niño, niña y adolescente.

- Debido proceso y derecho a defensa.

- Proporcionalidad y gradualidad de las medidas.

- No discriminación arbitraria.

- Enfoque formativo y preventivo.

- Registro y trazabilidad documental.

III. Diagnóstico institucional

Durante el mes de marzo se aplicarán instrumentos diagnósticos diferenciados a:

- Estudiantes

- Docentes

- Asistentes de la educación

- Apoderados

El objetivo es establecer una línea base institucional en materia socioemocional y clima escolar.

Dimensiones evaluadas

- Clima de aula

- Percepción de seguridad

- Regulación emocional

- Habilidades sociales

- Liderazgo positivo

- Relación familia–escuela

Evidencias formales

- Informe consolidado por ciclo

- Acta de presentación a Rectoría

- Informe general

IV. Objetivos

Objetivo General

Consolidar un modelo institucional de convivencia escolar preventivo, formativo y sistémico, orientado al fortalecimiento del bienestar socioemocional, la cultura del respeto y la corresponsabilidad educativa, mediante intervenciones planificadas, medibles y con trazabilidad documental, estableciendo durante 2026 una línea base institucional para la mejora continua.

Objetivos Específicos

1. Implementar formación socioemocional sistemática.

Diseñar e implementar un programa estructurado de formación socioemocional diferenciado por ciclos, que promueva habilidades de autorregulación, empatía, liderazgo positivo y resolución pacífica de conflictos.

2. Fortalecer el rol formativo del adulto significativo

Fortalecer las competencias formativas de docentes y asistentes de la educación como agentes preventivos, asegurando coherencia entre prácticas pedagógicas, Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y normativa vigente.

3. Consolidar la corresponsabilidad familia – colegio

Promover la participación activa y formativa de las familias mediante instancias sistemáticas de psicoeducación, orientación y acompañamiento en convivencia escolar.

4. Garantizar protocolos claros y aplicación consistente

Asegurar la correcta aplicación de protocolos institucionales, garantizando debido proceso, proporcionalidad y registro formal de todas las actuaciones disciplinarias y formativas.

5. Implementar un sistema de evaluación y mejora continua.

Instalar un sistema institucional de monitoreo y evaluación de la convivencia escolar, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir avances, comparar resultados y proyectar mejoras.

V. Matrices de intervención por ciclos

V.1. Educación Parvularia (NT1 – NT2)

Foco Formativo: Identificación emocional y normas básicas de convivencia.

| Dimensión | Acción | Periodicidad | Responsable | Evidencia | Indicador | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación emocional | Programa de reconoci- miento emocional | Marzo a Diciembre | Educadoras y Convivencia | Registro fotográfico institucio-nal | 85% observación cualitativa positiva | Bitácora mensual |
| Autorregula-ción | Cuentacuentos socioemocio-nal | 1 mensual | Educadoras | Planifica-ción y registro fotográfico | 90% participa-ción activa | Informe trimestral |
| Corresponsa-bilidad familia – colegio | Taller para padres | 1 semestral | Convivencia | Lista de asistencia firmada | 85% participa-ción | Encuesta de satisfacción |

V.2. Educación Básica (1° a 6°)

Foco Formativo: Regulación emocional y prevención del acoso escolar.

| Dimensión | Acción | Periodicidad | Responsable | Evidencia | Indicador | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respeto y límites | Actividades de convivencia por nivel | 2 por semestre | Profesores Tutores y Convivencia | Acta firmada | 90% asistencia | Informe semestral |
| Autoconfianza y rol social | Taller de psicoeduca- ción | Permanente | Profesores Tutores y Convivencia | Lista de asistencia | Encuesta de salida positiva | Reporte mensual |
| Manejo emocional | Programa Liderazgo Positivo | 1 semestral por curso. | Convivencia | Acta de sesión | Participa- ción activa | Seguimiento trimestral |
| Resolución pacífica | Mediación escolar formativa | Permanente | Convivencia | Acta de mediación | Disminu-ción de conflictos reiterados | Registro institucional |

V.3. Enseñanza Media (7° a IV° Medio)

Foco Formativo: Autonomía responsable y cultura del respeto.

| Dimensión | Acción | Periodici-dad | Responsa-ble | Evidencia | Indicador | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consentimiento y respeto | Jornadas de reflexión por curso | 1 por semestre | Convivencia | Acta y registro fotográfico | 90% participa-ción | Informe semestral |
| Autocuidado | Taller de salud mental preventiva | Septiembre | Psicólogo | Encuesta de salida | Comprensión temática ≥80% | Informe técnico |
| Escucha activa | Psicoeduca-ción en relaciones sanas | Todo el año | Profesores Tutores y Convivencia | Lista de asistencia | Encuesta breve | Reporte institucional |
| Coherencia institucional y liderazgo | Espacios de conversa-ción guiada | 1 al semestre | Convivencia | Acta de sesión | Participación activa | Bitácora mensual |

VI. Matriz Anual

| Mes | Acción | Ciclo | Responsable | Indicador | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marzo | Diagnóstico institucional de Bienestar socioemocional | Todos | Convivencia | 90% participación | Informe consolidado |
| Marzo | Concienciación sobre el autismo | Todos | Tutores y Convivencia | 100 % de los cursos | Registro institucional |
| Marzo - Noviembre | Escuela para Padres | Todos | Convivencia | 80% participación | Lista firmada |
| Marzo - Diciembre | Salud mental docente | Docentes | Convivencia | 80% de satisfacción | Encuesta |
| Agosto | Día de la Convivencia Escolar | Todos | Convivencia | 1 jornada por ciclo | Acta y registro fotográfico |
| Junio–Octubre | Programa Liderazgo Positivo | 2° y 3° ciclo | Convivencia | 75% participación | Acta de sesiones |
| Junio | Prevención violencia escolar | 2° y 3° ciclo | Convivencia | Encuesta de salida | Lista firmada |
| Julio | Informe semestral institucional | Todos | Convivencia | Entrega formal | Documento firmado |
| Noviembre | Encuesta final convivencia | Todos | Convivencia | Comparación línea base | Informe final |
| Diciembre | Informe anual y proyección 2027 | Institucional | Convivencia | Presentación formal | Documento firmado |

VIII. Compromiso institucional

El presente Plan será evaluado semestralmente, garantizando coherencia entre diagnóstico, intervención y resultados.

Cada acción descrita será respaldada mediante actas firmadas, registros de asistencia, informes técnicos y archivo institucional físico y digital.

El Colegio Colonial de Pirque reafirma su compromiso de construir una convivencia escolar preventiva y consistente, donde cada integrante de la comunidad educativa se sienta protegido, escuchado y acompañado.